## Slide 1: متابعة تنفيذ مكونات نظام النقل المتكامل في المشرق العربي اتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي البند 5(ا) من جدول الأعمال
الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل
الرباط، 27 - 28 كانون الثاني/يناير 5201

## Slide 2
اعتُمد اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي في 14 نيسان/أبريل 2003،
ودخل حيز التنفيذ في 23 أيار/مايو 2005.
أعدّت الإسكوا مشروع خطة عمل لتنفيذه
  عرضته على لجنة النقل في دورتها السابعة (بيروت، 17-19 نيسان/أبريل 2006) حيث أوصت باعتماده بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه.

## Slide 3: ملخص خطة العمل المقترحة لتنفيذ الاتفاق
ثلاثة محاور اساسية هي:
  النواحي الإعلامية؛
  استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة؛
  المواصفات الفنية للمحاور.

## Slide 4: ألف- النواحي الإعلامية
إعداد كتيب وخريطة عن الاتفاق: تولت الإسكوا إعداد خريطة وكتيب يتضمن شرحاً عن الاتفاق والمحاور التي تتكون منها شبكة السكك الحديدية الدولية، ونبذة عن أهداف الاتفاق وفوائده.
إطلاق حملة إعلامية عن الاتفاق: على كل دولة إطلاق حملة إعلامية في الصحف المحلية ومحطات التلفزة ووسائل الإعلام الأخرى مع البدء بالتنفيذ العملي لاتفاق السكك الحديدية الدولية، من اجل تعريف مستخدمي السكك الحديدية بأهداف الاتفاق وفوائده.

## Slide 5: باء- استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة
جرد الوصلات الناقصة: جرد الوصلات الناقصة تمهيدا لاستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء وتشغيل تلك الوصلات يعتبر خطوة ضرورية لتنفيذ الاتفاق اذ إن أطوال الوصلات الناقصة في شبكة السكك الحديدية الدولية المعتمدة في الاتفاق تمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي أطوال الشبكة
وضع أولويات دراسات الجدوى : يتم في هذه الخطوة وضع أولويات دراسات الجدوى للوصلات الناقصة
إعداد دراسات الجدوى: يتم إعداد دراسات الجدوى للوصلات الناقصة بحسب الأولويات التي وضعت في
الخطوة السابقة وبحسب توفر التمويل اللازم لإجراء هذه الدراسات.
تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة: يتم تحديد أولويات إنشاء الوصلات الناقصة بناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية التي يتم إعدادها في الخطوة السابقة وبحسب توفر التمويل اللازم للإنشاء من مصادره المختلفة

## Slide 6: جيم- المواصفات الفنية للمحاور
إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات الموجودة: يتم في هذه الخطوة حصر الوصلات الموجودة والمواصفات الفنية لكل جزء من تلك الوصلات وفق نموذج الجدول 2 الذي تم إعداده وفقاً للمواصفات الواردة في الملحق الثاني للاتفاق.
تحديد المواصفات غير المتوافقة مع الاتفاق لكل جزء: تقوم كل دولة بجرد جميع المحاور الواقعة ضمن أراضيها وتحديد الأجزاء التي تكون المواصفات فيها غير مطابقة للمواصفات الفنية حسب الملحق الثاني للاتفاق ومن ثم تقوم بإعداد الدراسات المطلوبة.
إنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات الموجودة: تتولى كل دولة إجراء الأعمال اللازمة للوصول بسائر محاور الشبكة الواقعة ضمن أراضيها إلى المستوى المطلوب، على أن يجري إخطار الإسكوا بالجدول الزمني الذي تعتزم الدولة اتباعه في إجراء التحسينات اللازمة لتحديث أجزاء الشبكة.
إنشاء الوصلات الناقصة بحسب الأولويات المحددة في الخطوة (4) والمواصفات الفنية في الاتفاق: وهذه هي الخطوة الأخيرة من تنفيذ الاتفاق وتتضمن إنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات التي تم تحديدها وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وفي حدود التمويل المتوفر لهذا الغرض.

## Slide 7: البرنامج الزمني لخطة العمل المقترحة لتنفيذ الاتفاق
إعداد كتيب عن الاتفاق (أعدت الإسكوا هذا الكتيب): 30 كانون الثاني/يناير 2004
إطلاق الحملة الإعلامية : 1 نيسان/أبريل 2006
استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة: 31 كانون الأول/ديسمبر 2008
إنهاء الأعمال المطلوبة للتحسينات للوصلات الموجودة: 31 كانون الأول/ديسمبر 2012
إنشاء الوصلات غير الموجودة : 31 كانون الأول/ديسمبر 2020

## Slide 8: مصادر
اعتمدت تقديرات الاسكوا في تقييم نسب تنفيذ اتفاق السكك الحديدية الدولية على البيانات التي قدمتها الدول:
  تحضيراً للدورة الحادية عشرة للجنة النقل (اذار /مارس 2010)
  تحضيراً للدورة الثالثة عشرة للجنة النقل (نيسان /ابريل 2012)
  تحضيراً للدورة الخامسة عشرة للجنة النقل (كانون الثاني/يناير 5201)
وتعتبر هذه النتائج خلاصة للجهود التي قامت بها هذه الدول على فترة الخمس سنوات الماضية.

## Slide 9: الاردن
وُضع مخطط لتنفيذ مشروع هدفه إنشاء شبكة كاملة من السكك الحديدية القياسية
حُدد مجموع أطوال الوصلات الناقصة بنحو 1085 كلم
قد أُنجزت دراسة جدوى لكامل شبكة السكك الحديدية

## Slide 10: الامارات العربية
بلغ عدد الوصلات الناقصة التي تمّ جردها واعتبار إنشاؤها من الأولويات أربع وصلات وتمتد أطوالها على 537 كلم،
انجزت دراسة الجدوى لهذه الوصلات
من المتوقع أن يبدأ العمل على مشروع إنشاء الوصلات في الربع الثاني من عام 2014،
تشغيل الوصلات الأولى والثانية والرابعة في الربع الثالث من عام 2018،
تشغيل الوصلة الثالثة في الربع الثالث من عام 2019.

## Slide 11: البحرين
لم يتم البدء بتنفيذ وصلات سكك الحديد بعد

## Slide 12: الجمهورية العربية السورية
بلغ عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها وتحديدها كأولوية أربع وصلات،
مجموع أطوالها 290 كلم،
وبدأ العمل على إعداد دراستين جدوى لبعض الأجزاء الناقصة
تم تنفيذ 80 في المائة من الوصلات الناقصة، حسب الأولويات والمواصفات الفنية المبيّنة في الاتفاق
استكملت المواصفات الفنية لكافة الوصلات الموجودة ضمن محاور الإسكوا والممتدة على طول 237 كلم، فأصبحت كل الوصلات متوافقة مع الاتفاق.
وقد أُطلقت حملة إعلامية للترويج للاتفاق، وأيضاً لميزات النقل على السكك الحديدية وتأثيره على خفض التكاليف وتعزيز الأمن والسلامة في عملية النقل، وفعالية نقل البضائع الكبيرة الحجم، والتخفيف من الضرر على البيئة.

## Slide 13: فلسطين
بلغ عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها واعتبار إعداد دراسة جدوى بشأنها من الأولويات خمسَ وصلات، مجموع أطوالها 460 كلم،
اطوال هذه المحاور التي اعتبرت كاولوية تمتد على طول 292 كلم. (لم تنشأ بسبب الاحتلال الإسرائيلي).
تم إعداد جداول المواصفات الفنية لكل جزء من الوصلات الموجودة،
عملياً، لا توجد سكك حديد مشغلة في فلسطين، ولذلك لا داعي للحديث عن التحسينات.

## Slide 14: الكويت
بلغ عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها وتحديدها 4 وصلات مجموع أطوالها 326 كلم.
وفي أيلول/سبتمبر 2012، تم استكمال دراسة الجدوى لكل الوصلات المحددة.
وحُدّدت أهم الوصلات الناقصة، وأُدرج إنشاؤها ضمن الأولويات. ولا معلومات حول مدى التقدم في انشاءها
لا توجد أية مواصفات غير متوافقة مع الاتفاق، فلن يصار إلى القيام بأية تحسينات للوصلات الموجودة.

## Slide 15: لبنان
معظم وصلات وأجزاء المحورين اللذين يمران بالأراضي اللبنانية ضيّقة وغير مشغّلة.
تم إنجاز الدراسات والمخططات التنفيذية لوصلة طرابلس-الحدود السورية اللبنانية عند العبودية (35.5 كلم)، و التنفيذ رهن بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة.
وقد أُعدّت الشروط المرجعية لدراسة الجدوى الاقتصادية بشأن الجزء الممتد من مرفأ طرابلس حتى طبرجا (70 كلم)، وستُنظّم مناقصة عمومية لإعداد هذه الدراسة.
أما الجزء الممتد من طبرجا إلى بيروت، فقد أنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية له.

## Slide 16: سلطنة عُمان
تبحث عُمان حالياً في الانضمام إلى الاتفاق.

## Slide 17: مصر
بلغ عدد الوصلات الناقصة التي تم جردها واعتبار إعداد دراسة جدواها الاقتصادية من الأولويات أربع وصلات، مجموع أطوالها 1035 كلم.
أُعدّت دراسة جدوى مبدئية لطول 77 كلم
لم تُتخذ أية خطوة لإنشاء الوصلات الناقصة حسب الأولويات المحددة والمواصفات الفنية المبيّنة في الاتفاق، نظراً إلى عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية.
تم استيفاء المواصفات الفنية لـ 8 وصلات موجودة ضمن محاور الإسكوا. وحُدّدت الوصلة من السلوم-مطروح (س50) بأنها ذات مواصفات غير متوافقة مع الاتفاق، وتحتاج إلى إعادة تأهيل بطول 260 كلم منها، بكلفة إجمالية قدرها 750 مليون جنيه، من دون كلفة إزالة الألغام.
  إلا أنّ الجهات المختصة لم تنهِ الأعمال اللازمة لإتمام التحسينات المطلوبة على الوصلات الموجودة، وذلك لعدم وجود اعتمادات مالية كافية.
أشار التقرير أيضاً إلى تنظيم حملة إعلامية، من دون ذكر أية معلومات عنها.

## Slide 18: المملكة العربية السعودية
R25: عمار-تبوك-المدينة-ينبع-رابغ-جدة-الدرب-الطوال، على طول 1900 كلم: تم الانتهاء من معظم الاجزاء، اما الاجزاء الاخرى فقد تمت دراسة الجدوى لها
R05: محور العراق-شرق الجزيرة العربية: نفذت معظم الاجزاء بالكامل: إعدت الدراسات والمواصفات الفنية لهذا الجزء المخصص لنقل الركاب والبضائع
R15: الحديثة-القريات-دومة الجندل-حائل-بريدة-الرياض-الخرج-حرض-البطحاء: معظم الاجزاء نفذت بالكامل
R80 : محور الجبيل- جدة: قيد التنفيذ

## Slide 19: اليمن
تم جرد الوصلات كما حُدّدت أولويات دراسات الجدوى للوصلات الناقصة والتي يصل إجمالي أطوالها إلى 670 كلم.
تم استكمال دراسة الجدوى في عام 2010، مع العلم أنّ العمل على إنشاء الوصلات الناقصة لم يبدأ بعد.
لا توجد أي وصلات في الوقت الحاضر في الجمهورية اليمنية، ولذلك لم يجر أي عمل على المواصفات.
أُطلقت حملة إعلامية في كانون الثاني/يناير 2007 للترويج للمشروع ما زالت مستمرة لغاية الآن.

## Slide 20: الخلاصة
من الصعب تقدير نسبة التنفيذ الإجمالية للاتفاق على صعيد منطقة الإسكوا لعدة عوامل، أهمها ما يلي:
  تتراوح نسب التنفيذ بشكل كبير من بلد إلى آخر، على سبيل المثال، نفذت دراسات الجدوى الاقتصادية للوصلات الناقصة بشكل كامل في الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن. أما في فلسطين ومصر، فلم تتجاوز 10 في المائة.
  في بعض البلدان، هنالك تفاوت كبير في نسب التنفيذ من محور الى اخر
  على المستوى الوطني،
  في حالة العديد من البلدان لم يرد حتى تاريخه اي معلومات تتعلق بنسب تنفيذ الاتفاق إلى الأمانة العامة؛
  اضطرابات ونزاعات مسلحة كان لها اثرها المباشر على البنى التحتية بالاضافة الى التاثيرات الغير مباشرة كتدني قدرة الدول على الإنفاق لتنفيذ متطلبات الاتفاق.

## Slide 21
أشكركم على حسن استماعكم